План мероприятий по внедрению

федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования

в Муниципальном образовательном учреждении «Решотинская средняя общеобразовательная школа №20»

| мероприятия | сроки | ответственные | ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1.1. Создание рабочей группы | Сентябрь-октябрь 2010г | Зам. директора по УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 1.2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | Сентябрь-октябрь 2010г | Зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО |
| 1.3. Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | Апрель 2011г | Зам. директора по УВР учитель начальных классов | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |
| 1.4. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Март-апрель 2011г | Зам. директора по УВР руководитель МО начальных классов | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. |
| 1.5. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Март- апрель 2011г | Директор школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |
| 1.6. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. 1.7. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | апрель - июнь 2011г | библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 1.8.Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль – март 2011 | Директор школы | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 2.1. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Сентябрь – ноябрь 2010г | Директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2.2.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | 01.07. 2011г | Директор школы |  |
| 2.3. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС | Апрель 2011 г | Зам. директора по УВР руководитель МО начальных классов | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| 2.4. Внесение изменений в программу развития ОУ | До 01.06.2011 | Рабочая группа по разработке программы развития школы | Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2.5. Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | До 01.06.2011 | Зам. директора по УВР руководитель МО начальных классов | Создание основной образовательной программы |
| 2.6. Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | В течение года | Заместитель директора по ВР | Наличие программ внеурочной деятельности ОУ |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 3.1.Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 3.2. Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам, связанным с внедрением ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР учитель начальных классов |  |
| 3..3 Разработка рабочих программ по предметам учителями начальных классов для первых классов с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года | Учителя первых классов | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 3.4. Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 3.5. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. | Директор школы | Разработка образовательного плана школы |
| 3.6. Организация участия педагогов школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС на муниципальном, региональном уровне. | В течение года | Директор школы | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |
| 4.1.Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 4.2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | ежегодно | Директор школы |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ |
| 5.1.Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | В течение года | Директор школы | Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |